Утверждаю

Директор МОКУ ООШ д. Малаево

______________  Гайфуллин Г.Ю.

Приказ № ___от ________2013г.

План работы

МОКУ ООШ д. Малаево по подготовке и проведению

новой формы аттестации выпускников 9  класса

2013 – 2014 учебный год

1. Организационные мероприятия. Отв. зам. директора по УВР

|  | Содержание работы |
| --- | --- |
| ноябрь | 1. Формирование школьной рабочей группы по организации и проведению новой формы аттестации выпускников 9 кл., распределение обязанностей. |
| декабрь- май | Обеспечение участников новой формы аттестации 1.сборниками, 2.учебно-тренировочными материалами, 3. обучающими программами, 4. методическими пособиями, 5. информационными и рекламными материалами. |

2. Информационное обеспечение

отв. зам. директора по УВР

Рук. МО

| срок | Содержание работы |
| --- | --- |
| в течение учебного года | 1. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ФИПИ 2. Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная (итоговая) аттестация 3.Проведение обучающих семинаров, совещаний по подготовке к новой форме аттестации учащихся 9 класса |
| ноябрь- январь | 1. На информационном стенде «Внимание! ОГЭ!» разместить материал об особенностях проведения новой формы аттестации выпускников 9 класса. 2. Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке по подготовке к новой форме аттестации 3. Проведение совещаний, обучающих семинаров, родительских собраний по подготовке к новой форме аттестации обучающихся 9 класса - разъяснение Положения о проведения новой формы аттестации выпускников 9 класса, - ознакомление с правилами заполнения бланков, - ознакомление с демоверсиями КИМов, |
| декабрь-февраль | 1.Оформление в предметных кабинетах информационных стендов «Готовимся к новой форме аттестации» 2. Ознакомление с нормативными документами по подготовке и проведению новой формы аттестации 9-тиклассников. |
| март-май | 1. Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога». 2. Ознакомление с нормативными документами по подготовке и проведению новой формы аттестации 9-тиклассников. |

3. Нормативные документы отв. зам. директора по УВР

|  | Содержание работы |
| --- | --- |
| сентябрь | 1.Приказы о назначении ответственных - за подготовку и проведение новой формы аттестации 9-ти классников. - за ознакомление выпускников с экзаменационными материалами, - за ознакомление выпускников с технологическими этапами проведения аттестации 9-ти классников, - за создание базы данных на выпускников, - за учёт подачи заявлений выпускников, выдачи пропусков, - за учёт ознакомления выпускников с результатами новой формы аттестации, - за учёт подачи апелляций о несогласии выставленных баллов, - за учёт выдачи свидетельств результатов новой формы аттестации, - за ведение необходимой документации. |
| октябрь | 1. Создание ведомости учёта ознакомления с инструкциями по новой форме аттестации. |
| ноябрь | 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения новой формы аттестации. 2. Сбор копий паспортов обучающихся 9 класса. |
| декабрь | 1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами о проведении новой формы аттестации. 2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ. |
| январь | 1. Приказ о проведении пробного внутришкольного экзамена по новой форме. |
| февраль | 1. Справка о проведении пробного внутришкольного экзамена по новой форме. 2. Оформление протокола ознакомления учащихся с инструкциями по проведению новой формы аттестации. |
| март | 1. Сбор уточнённых данных о выборе экзаменов выпускниками в новой форме. |
| апрель | 1. Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору. 2. Приказ об утверждении списков обучающихся для сдачи экзаменов. |
| май | 1. Приказ о допуске обучающихся 9 класса к сдаче новой формы аттестации. |
| июнь | 1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах новой формы аттестации 9-тиклассников. 2. Формирование отчётов по результатам новой формы аттестации. 3.Планирование работы на следующий год. |

4. Работа с педагогами

| срок | Содержание работы | ответственный |
| --- | --- | --- |
| октябрь | 1. Цели и содержание новой формы аттестации. Изучение проекта Положения о проведении новой формы аттестации. 2. Изучение структуры КИМов по предмету. 3. Анализ типичных ошибок учащихся при проведении новой формы аттестации в 2012г. | учителя, кл. руководители учителя-предметники руководители МО |
| ноябрь | 1. Планирование работы по подготовке учащихся к новой форме аттестации . 2. Рассмотрение вопросов подготовки к новой форме аттестации на заседаниях школьных МО. 3. Изучение опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке 9-тиклассников к новой форме аттестации. 4. Семинар «Технология проведения новой формы аттестации 9-тиклассников» | учителя-предметники руководители МО руководители МО |
| декабрь- май | 1.Семинар-практикум «Правила заполнения бланков по новой форме аттестации». 2. Контроль за использованием педагогами тестовых заданий на уроках. 3. Ознакомление с демоверсиями , кодификаторами и спецификацией новой формы аттестации. 4. Обзор текущей информации по проведению новой формы аттестации. | предметники Гайфуллин Г.Ю. предметники библиотекарь |
| январь | 1. Изучение нормативных документов по организации новой формы итоговой аттестации . 2.Проведение с обучающимися 9 кл. репетиционного экзамена в рамках школы. 3. Сбор данных на учащихся 9 класса для оформления документации на проведение новой формы аттестации. 4. Составление списков обучающихся 9 класса на прохождение новой формы аттестации | Гайфуллина М.Р.. |
| февраль | 1. Анализ проведения и результатов репетиционного экзамена. | Рук. МО |
| апрель-май | 1 Повторная работа с документами по организации и проведению новой формы аттестации обучающихся 9 класса. | Гайфуллина М.Р. учителя-предметники кл. руководители |

5. Работа с обучающимися

| срок | Содержание работы | ответственный |
| --- | --- | --- |
| в течение учебного года | 1. Итоговые тестовые контрольные работы по всем предметам по итогам каждого полугодия. 2. Проведение текущего контроля по предметам в форме зачётных тестовых работ. | МО учителя-предметники МО учителя-предметники. |
| ноябрь | 1. Цели и содержание новой формы итоговой аттестации. 2. Изучение положения о новой форме итоговой аттестации. 3. Ознакомление с итогами и уроками проведения новой формы аттестации обучающихся школы в 2012 г. 4. Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к итоговой аттестации: - общие стратегии подготовки; - планирование и деление учебного материала; - работа с демонстрационными версиями. | Гайфуллина М.Р.кл. руководители Гайфуллина М.Р. учителя-предметники |
| декабрь | 1. Права и обязанности участников новой формы аттестации. 3. Работа с образцами бланков ответов по новой форме аттестации. 4. Работа с демонстрационными версиями | Гайфуллина М.Р. Учителя -предметники |
| январь | 1. Изучение нормативных документов по проведению новой формы аттестации обучающихся 9 класса в 2013-2014 уч. году. 2. Инструкция по проведению репетиционного экзамена в рамках школы. 3. Репетиционный экзамен в рамках школы. 4. Анализ проведения репетиционного экзамена. | Гайфуллина М.Р. Учителя-предметники |
| февраль | 1. Работа с демонстрационными версиями проведения итоговой аттестации 2. Классные часы «Организация своего труда во время тестирования» | учителя-предметники кл.рук. |
| март | 1. Работа с демонстрационными версиями проведения итоговой аттестации. 2. Классные часы «Построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом индивидуальных особенностей» | учителя-предметники кл.рук. |
| апрель-май | 1. Уточнение прав и обязанностей участников новой формы аттестации. 2. Повторное изучение отдельных моментов Положения о проведении новой формы аттестации в 2013-14уч.г. 3. Работа с демонстрационными версиями 4.Тренинг «Как сохранить спокойствие» | кл. руководители учителя-предметники учителя-предметники кл.рук |

6. Работа с родителями выпускников.

| срок | Содержание работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| ноябрь | 1. Цели и содержание новой формы итоговой аттестации. 2. Изучение положения о новой форме итоговой аттестации. 3. Ознакомление с итогами и уроками проведения новой формы аттестации обучающимися школы в 2012г. 4. Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к новой форме аттестации: - общие стратегии подготовки; - планирование и деление учебного материала; - работа с демонстрационными версиями. 5. День открытых дверей для родителей 9-тиклассников «Готовимся к новой форме аттестации» - открытые уроки, - Родительское собрание по ознакомлению с нормативными документами по подготовке и проведению новой формы аттестации 9-тиклассников. - консультации классного руководителя, учителей-предметников. | Зам.директора по УВР кл. руководители учителя-предметники |
| декабрь | 1. Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке детей к новой форме аттестации . 2. Индивидуальные консультации учителей-предметников. | Зам.директора по УВР учителя-предметники |
| февраль | 1. Права и обязанности участников эксперимента. 2. Консультации «Психологическая готовность обучающихся к новой форме аттестации.» | кл. рук. |
| март | 1.Ознакомление с результатами пробного экзамена в школе. 2.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при подготовке к новой форме аттестации. 3. Индивидуальные и групповые консультации по оказанию психологической поддержки при подготовке к новой форме аттестации . | МО учителя-предметники кл.рук. |
| май | 1. Организация и технология проведения новой формы аттестации. 2. Консультации «Первая помощь при панике». | Гайфуллина М.Р. Учителя-предметники |

7. Внутришкольный контроль.

| срок | Содержание работы | вид контроля | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| октябрь | 1.Организация работы по подготовке к новой форме аттестации в 9 классе. 2. Организация работы с учащимися группы риска и их семьями. | тематический тематический | Классный руководитель |
| ноябрь | 1.Обеспечение необходимых условий для активного использования на уроках ИКТ. 2. Осуществление дифференцированного подхода на уроках к обучающимся группы учебного риска. | тематический тематическое | Учителя предметники |
| декабрь | 1.Использование на уроках ИКТ. | тематический | Кудакаева Х.Т. |
| январь | 1. Работа учителей-предметников по формированию у обучающихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации. | тематический тематический | Рук МО Рук. МО |
| февраль | 1.Формы работы учителей-предметников по контролю за уровнем ЗУН учащихся. 2. Осуществление дифференцированного подхода к учащимся при организации УВП. 3. Работа кл. руководителей с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся. 4. Тестирование по русскому языку, математике, 9кл. | тематический тематический тематический контроль ЗУН | Рук. МО. Рук.МО Гайфуллина М.Р.методсовет |
| март | 1. Работа учителей по подготовке экзаменационного материала и отработку форм заданий, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации учащимися. 2. Участие в репетиционных экзаменах | тематический контроль ЗУН | МО Гайфуллина М.Р. |
| апрель | 1. Готовность обучающихся к итоговой аттестации. 2. Срезовые работы по предметам в 9 классе | тематический контроль ЗУН | Гайфуллина М.Р. МС |
| май | 1. Организация повторения в 9 классе. 2. Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 класса. | тематический тематический | Рук. .МО Гайфуллина М.Р. |